## Capa
Planejamento de Riscos - Pet Adoption
| 1 | Capa | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Ações | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Gráfico | Matriz de Probabilidade x Impacto
| 5 | Paramêtros | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2024-05-30 | Isabela Brito
2.0 | 2024-06-04 | Isabela Brito | Modifiçações de conteúdo e aparência
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1.0 | 2024-06-05 | Ana Cecília | Ana Cecília Teofilo da Silva
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 6 | Problemas técnicos e falha de equipamentos | 3-Média | 2-Baixo | Atrasaria o projeto | Técnico | Prevenir | Guarda de verba para aquisição de novo equipamento | Gestor de projeto | 2500 | 5000
2 | 16 | Falta de pessoal | 4-Alta | 4-Alto | Demora para substituir algum membro da equipe | Organizacional | Mitigar | Garantir um ambiente favorável para os colaboradores | Gestor de Projeto | 500 | 1000
3 | 5 | Falha da aplicação de desenvolvimento | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Prejudicaria o desenvolvimento do aplicativo | Externo | Mitigar | Aquisição da Licença em uma empresa confiável | Licenciadora
4 | 8 | Fim da licença de desenvolvimento | 2-Baixa | 4-Alto | Prejudica o trabalho do desenvolvedor | Organizacional | Prevenir | Compra de nova licença | Gestor de projeto | 400 | 800
5 | 15 | Perda de dados do projeto | 3-Média | 5-Muito Alto | Comprometeria a segurançã do projeto | Externo | Prevenir | Realizar backups das Informações | Gestor de projeto | 10000 | 20000

## Ações
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 2-Média | Problemas técnicos e falha de equipamentos | Guarda de verba para aquisição de novo equipamento | Gestor de projeto |  | Ok
2 | 3-Alta | Falta de pessoal | Garantir um ambiente favorável para os colaboradores | Gestor de Projeto |  | Ok
3 | 1-Baixa | Falha da aplicação de desenvolvimento | Aquisição da Licença em uma empresa confiável | Licenciadora |  | Ok
4 | 2-Média | Fim da licença de desenvolvimento | Compra de nova licença | Gestor de Projeto |  | Ok

## Gráfico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5