## Página1
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Introdução
Planejamento de Riscos - Pet Adoption
| 1 | Instrodução | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Ações | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Gráfico | Matriz de Probabilidade x Impacto
| 5 | Paramêtros | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2024-05-30 | Isabela Brito
2.0 | 2024-06-04 | Isabela Brito | Modifiçações de conteúdo e aparência
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 6 | Problemas técnicos e falha de equipamentos | 3-Média | 2-Baixo | Atrasaria o projeto | Técnico | Prevenir | Guarda de verba para aquisição de novo equipamento | Gestor Financeiro
2 | 16 | Falta de pessoal | 4-Alta | 4-Alto | Demora para substituir algum membro da equipe | Organizacional | Mitigar | Garantir um ambiente favorável para os colaboradores | Gestor de Projeto
3 | 5 | Falha da aplicação de desenvolvimento | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Prejudicaria o desenvolvimento do aplicativo | Externo | Mitigar | Aquisição da Licença em uma empresa confiável | Licenciadora
4 | 0 | [5 empty] | Prevenir
5 | 0 | [5 empty] | Prevenir
6 | 0 | [5 empty] | Prevenir
7 | 0 | [5 empty] | Prevenir
8 | 0 | [5 empty] | Prevenir
9 | 0 | [5 empty] | Prevenir
10 | 0 | [5 empty] | Prevenir

## Ações
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 2-Média | Problemas técnicos e falha de equipamentos | Guarda de verba para aquisição de novo equipamento | Gestor Financeiro |  | Ok
2 | 3-Alta | Falta de pessoal | Garantir um ambiente favorável para os colaboradores | Gestor de Projeto |  | Ok
3 | 1-Baixa | Falha da aplicação de desenvolvimento | Aquisição da Licença em uma empresa confiável | Licenciadora |  | Ok

## Gráfico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Parametros
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior. | Status
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade | Ok
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa | Pendente
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média | Em andamento
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param