## Capa
Dicionário da EAP |  |  |  | Pet Adoption
Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
Detalhamento das entregas e pacotes de trabalho que compõem a EAP
| 1 | Capa | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
| 2 | EAP
| 3 | Parâmetros
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2024-03-04 | Ana Cecilia | Iniciação do projeto
2.0 | 2024-03-06 | Ana Cecilia, Bruno Maia, Juan Tapias, Daniel Sena, Isabela Brito | Planejamento
3.0 | 2024-03-08 | Ana Cecilia, Daniel Sena, Isabela Brito | Desenvolvimento
4.0 | 2024-04-16 | Ana Cecilia, Juan Tapias | Testes
5.0 | 2024-05-24 | Ana Cecilia, Bruno Maia | Implementação
6.0 | 2024-06-13 | Ana Cecilia, Bruno Maia, Juan Tapias, Daniel Sena, Isabela Brito | Encerramento do projeto
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2024-03-04 | Ana Cecilia, Bruno Maia, Juan Tapias, Daniel Sena, Isabela Brito.
2 | 2024-03-08 | Ana Cecilia, Bruno Maia, Juan Tapias, Daniel Sena, Isabela Brito.
3 | 2024-05-24 | Ana Cecilia, Daniel Sena.

## EAP
RACI
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado | Comprar X Fazer | Trabalho envolvido | Riscos | Recursos necessários | Marcos relacionados | Custo | Previsão | Status
1.0 | Iniciação do projeto | Inicio do projeto, criação da ata de kick off | Um objetivo bem definido, Stakeholders definidos, Recursos necessarios disponiveis e riscos identificados para serem mitigados. | Bruno Maia | Ana Cecilia | Juan Tapias | Isabela Brito | Fazer | Criação da ata de kick-off | Não identificar os riscos, não encontrar os stakeholders, não identificar a viabilidade financeira do projeto | Conhecimento para inicio do projeto. | Inicio de projeto | 2137.94 | 2024-03-04 | Ok
1.1 | Definição de Objetivos | Definir objetivos para o decorrer dos projetos. | Criterios claros com uma linha do tempo de execução clara | Bruno Maia | Ana Cecilia | Daniel Sena | Isabela Brito | Fazer | Levantar Objetivos, criar linha do tempo | Objetivos mal definidos | Conhecimento de gestão de projetos. | Inicio de projeto | 342.94 | 2024-03-04 | Ok
1.2 | Identificação de interessados | Identificar e listar todos os stakeholders para o financiamento do projeto, analisar e avaliar o interesse e influencia. | Estabelecer canais de cominicação eficazes para comunicação limpa com os stakeholders, registrar informações relevantes | Isabela Brito | Ana Cecilia | Juan Tapias | Bruno Maia | Fazer | Identificar e listar todas as partes interessadas | Não identificar os stakeholders, não conseguir financiamento | Conhecimento de gestão de projetos. | Inicio de projeto | 213 | 2024-03-04 | Ok
1.3 | Estudo de viabilidade | Analise da demanda avaliação de custos e beneficios e identificação de riscos. | Concluir que o projeto é viavel dentro das condições levantadas | Daniel Sena | Ana Cecilia | Isabela Brito | Bruno Maia | Fazer | Analisar a viabilidade do com o levantamento feito ate o momento | Rupturas na viabilidade, não analise do que podemos fazer. | Levantamento de requisitos e conhecimento em gestão de projetos. | Inicio de projeto | 284 | 2024-03-05 | Ok
1.4 | Aprovação do Escopo | Aprovação do escopo com os itens já revisados. | Escopo bem definido com todos os identificadores claros para que não haja má comunicação. | Ana Cecilia | Ana Cecilia e Stakeholders | Bruno Maia, Juan Tapias, Daniel Sena, Isabela Brito | Todos | Fazer | Criação do escopo com base nos ultimos passes levantados | Escopo mal definito | Definir passos ate a entrega do escopo. | Inicio de projeto | 304 | 2024-03-05 | Ok
2.0 | Planejamento | Definir design de interface do usuario, escolher plataforma (IOS, Android), definir estrategia de teste | Criar uma interface intuitiva e facil de usar, definir qual plataforma sera desenvolvido o app, incluir testes unitarios de integração com a interface | Daniel Sena | Ana Cecilia | Bruno Maia, Juan Tapias, Daniel Sena, Isabela Brito | Todos | Fazer | Planejar os passos para execução do projeto | Mal planejamento compromentendo todo o andar do projeto | Ferramentas para marcar e agendar os passos do projeto tais como trello e github | Planejamento do projeto | 1403.58 | 2024-03-06 | Ok
2.1 | Elaboração do Plano do Projeto. | Definição de objetivos, estabelecimento de marcos atribuição de tarefas, estimar recurso e tempo. | Fazer metas mensuaraveis para serem atingidas semanalmente | Bruno Maia | Ana Cecilia e Stakeholders | Bruno Maia, Juan Tapias, Daniel Sena, Isabela Brito | Todos | Fazer | Elaborar plano de projeto a ser seguido durante o tempo definido do projeto | Mal planejamento compromentendo todo o andar do projeto | Boa comunicação entre as partes envolvidas | Planejamento do projeto | 568 | 2024-03-06 | Ok
2.2 | Definição de Requisitos | Identificação das necessidades do usuário para criar um aplicativo. Inclui funções, recursos, interfaces e especificações. | Listar todas as necessidades do usuario ao usar o aplicativo | Bruno Maia | Ana Cecilia | Isabela Brito | Daniel Sena | Fazer | identificar as necessidades do usuário, definir funções e recursos, projetar interfaces, especificar requisitos técnicos, desenvolver o aplicativo, testar para garantir que atenda aos requisitos. | Falha em entender os requisitos do usuario, produto não atender expectativas levantadas, bugs e problemas de usabilidade | Sala de reunião, computadores, e conhecimento em levantamento de requisitos. | Planejamento do projeto | 662.67 | 2024-03-06 | Ok
2.3 | Desing de Interface do Usuario(UI/UX) | Criar experiências digitais intuitivas e atraentes para os usuários, combinando elementos visuais, interativos e funcionais para facilitar a interação. | Usabilidade, Acessibilidade, Consistencia, Responsividade, Performace e Estetica | Isabela Brito | Ana Cecilia | Daniel Sena | Juan Tapias | Fazer | Criar design do front-end do aplicativo. | Usabilidade falha, aplicativo não responsivo, inconsistencia de elementos visuais | Aplicativos de UI/UX como Adobe XD, Figma e Sketch. | Planejamento do projeto | 243.91 | 2024-03-07 | Ok
2.4 | Planejamento de Recursos | Identificação e alocação adequada de recursos essencias como o tempo dinheiro, pessoal (equipe) e tecnologia. | Definição clara dos ultimos objetivos lançados no diario, estimativa de custos e tempo e cronograma | Juan Tapias | Ana Cecilia | Bruno Maia | Isabela Brito | Fazer | Identificar e documentar os objetivos do aplicativo, analisar a viabilidade, identificar os recursos humanos. | Estouro de orçamento, desalinhamento dos objetivos, produto com uma baixa qualidade, atrasos. | Equipe de desenvolvimento, design e prototipagem, teste e controle | Final do planejamento do projeto | 355 | 2024-03-07 | Ok
3.0 | Desenvolvimento | Criação e implementação do software para dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. | Aplicativo respondendo o server. | Daniel Sena | Ana Cecilia | Bruno Maia | Juan Tapias | Fazer | Programar fase beta do aplicativo. | Programação mal feita, não conexão aos servidores da empresa. | Conhecimento em programação, computador. | Desenvolvimento do Aplicativo | 21170.88 | 2024-03-08 | Ok
3.1 | Configuração do Ambiente de Desenvolvimento | Processo de preparação e organização das ferramentas e recursos necessarios para que os desenvolvedores possam trabalhar de forma efetiva | Instalação bem sucedida, configuração sem erros, compatibilidade e acesso aos recursos solicitados. | Daniel Sena | Ana Cecilia | Isabela Brito | Juan Tapias | Fazer | Levantamento de requisito, seleção de ferramentas e configuração do ambiente | Configurações mal feitas impossibilitando o trabalho de ser executado | Hardware, SO, IDE, framework e bibliotecas | Desenvolvimento do Aplicativo | 4316 | 2024-03-08 | Ok
3.2 | Desenvolvimento Backend | Criação da lógica e funcionalidades do aplicativo, implementação dos servidores banco de dados API's | Logica funcional, confiabilidade e disponibilidade, integração com o frontend | Daniel Sena | Ana Cecilia | Bruno Maia | Juan Tapias | Fazer | Programação | Programação mal feita, não conexão aos servidores da empresa. | Computador, Logica de programação. | Desenvolvimento do Aplicativo | 4160 | 2024-03-08 | Ok
3.3 | Desenvolvimento Frontend | Criação da interface do usuario e a implementação das funcionalidades visiveis e interativas do aplicativo | Compatibilidade, desempenho, segurança e responsividade | Isabela Brito | Ana Cecilia | Daniel Sena | Bruno Maia | Fazer | Programação/Design | Programação mal feita, incompatibilidade, não responsividade. | Computador, Logica de programação e desing. | Desenvolvimento do Aplicativo | 3542.64 | 2024-03-12 | Ok
3.4 | Integração de Sistemas | Interconexão de diferentes sistemas de softwares e componenetes para que possam funcionar juntos | Funcionalidade, Segurança e Desempenho | Bruno Maia | Ana Cecilia | Isabela Brito | Daniel Sena | Fazer | Identificação de interfaces, desenvolvimento de adaptadores. | Incompatibilidade de interface, falhas de comunicação e dificuldades no gerenciamento de dados | Hardware, SO, IDE, framework e bibliotecas | Desenvolvimento do Aplicativo | 2454.96 | 2024-03-18 | Ok
3.5 | Testes Unitários | Testes de funções métodos e clases | Execução automatizada, legibilidade e manutenção | Bruno Maia | Ana Cecilia e Stakeholders | Daniel Sena | Isabela Brito | Fazer | Refatoração e manutenção, execução de testes e escrita de testes. | Overhead de manutenção,custos de desenvolvimento, falsa sensação de segurança. | Framework de testes, conhecimento em programação | Desenvolvimento do Aplicativo | 6749.28 | 2024-03-22 | Ok
4.0 | Testes | Verificação do comportamento e funcionalidades do software em diferentes cenarios para identificar e corrigir problemas antes do lançamento | Reprodutibilidade, Cobertura de testes adequados e eficiencia | Daniel Sena | Ana Cecilia e Stakeholders | Daniel Sena | Juan Tapias | Fazer | Planejamento de testes, criação de casos de teste e analise dos resultados | Cobertura de teste insuficiente, regressao de defeitos. | Ferramentas de testes, ambiente de desenvolvimente e conjunto de dados do teste. | TESTES | 22221.13 | 2024-04-16 | Ok
4.1 | Preparação de dados de testes | Organização de conjntos de dados especificos para serem utilizados nos testes de software | Representatividade de uma variedade de cenarios | Juan Tapias | Ana Cecilia | Daniel Sena | Bruno Maia | Fazer | Identificação de requisitos, manipulação de dados, validação dos dados, atualização e manutenção | Dados insuficientes, dados de teste irreais, custos elevados | Tempo e recursos humanos, ambiente de desenvolvimento, ferramentas de geração de dados | TESTES | 13326 | 2024-04-16 | Ok
4.2 | Testes de Funcionalidade | Testes feitos para verificar se o software atende aos requisitos funcionais especificados e se as funcionalidades estão operando corretamente | Cobertura de teste adequada, estabilidade do software, experiencia do usuario. | Daniel Sena | Ana Cecilia e Stakeholders | Bruno Maia | Juan Tapias | Fazer | Planejamento dos testes, registro de defeitos, analise dos resultados. | Requisitos incompletos ou ambiguos | Documentação de requisitos, ambiente de testes e equipe de testes | TESTES | 2624.72 | 2024-04-24 | Ok
4.3 | Testes de Usabilidade | Testes Feitos para verificar o Frontend do Aplicativo, com intuito de saber se o usuario consegue usar as funcionalidades. | Cobertura de testes adequada, estabilidade do frontend, e experiencia agradavel ao usuario | Isabela Brito | Ana Cecilia | Daniel Sena | Juan Tapias | Fazer | Planejamento dos testes, registro de defeitos, analise dos resultados. | Requisitos incompletos ou ambiguos | Documentação de requisitos, ambiente de testes e equipe de testes | TESTES | 2249.76 | 2024-05-02 | Ok
4.4 | Teste de Desempenho | Testes feitos para verificar se o software atende aos requisitos funcionais especificados e se as funcionalidades estão operando corretamente | Cobertura de teste adequada, estabilidade do software, experiencia do usuario. | Daniel Sena | Ana Cecilia e Stakeholders | Bruno Maia | Juan Tapias | Fazer | Planejamento dos testes, registro de defeitos, analise dos resultados. | Requisitos incompletos ou ambiguos | Documentação de requisitos, ambiente de testes e equipe de testes | TESTES | 1874.8 | 2024-05-10 | Ok
4.5 | Correção de defeitos | Processo de identificação, analise e resolução dos problemas encontrados. | Resolução completa, testes de regressão bem-sucedidos, estabilidade de software | Bruno Maia | Ana Cecilia | Daniel Sena | Isabela Brito | Fazer | Analise do defeitos encontrados nos testes, desenvolvimento de soluções. | Introdução de novos defeitos, impacto nos prazos definidos | Ambiente de desenvolvimento, Equipe de desenvolvimento. | TESTES | 2145.85 | 2024-05-16 | Ok
5.0 | Implementação | Processo de tradução do projeto do software para um codigo executavel | Funcionalidade conforme os requisitos, ausencia de defeitos criticos e um desempenho adequado | Juan Tapias | Ana Cecilia e Stakeholders | Daniel Sena | Isabela Brito | Fazer | Analise e design, escrita do codigo executavel, testes unitarios, revisão do codigo, compilação e construção | Erros de impletanção, atrasos no cronograma, má compreensão dos requisitos | Hardware e documentação | Implementação | 6011.28 | 2024-05-24 | Ok
5.1 | Treinamento de Usuarios | Fornecer aos usuario o conhecimento e as habilidades necessárias para aproveitar ao máximo as funcionalidades do aplicativo | Participação dos usuarios, um feedback positivo e resolução de duvidas. | Isabela Brito | Ana Cecilia | Daniel Sena | Bruno Maia | Fazer | Desenvolvimento de material, sessão de perguntas e respostas, planejamento de treinamento. | Resistencia a mudança, treinamento insuficiente, falta de suporte continuo. | Instrutores qualificados, tempo para o aprendizado. | Implementação | 1664 | 2024-05-24 | Ok
5.2 | Preparação para o lançamento | Fase critica para o ciclo de vida do software, preparação para disponibilizar o produto aos usuario finais. | Lançamento bem sucedido, feedback positivo, metricas de desempenho. | Daniel Sena | Ana Cecilia | Bruno Maia | Juan Tapias | Fazer | Finalização do desenvolvimento, testes finais, preparação para infraestrutura. | Problemas não identificados com a qualidade, concorrencia, falha de comunicação. | Equipe de lançamento, ambiente de produção, recursos de marketing. | Implementação | 1290.96 | 2024-05-29 | Em andamento
5.3 | Lançamento do aplicativo | Lançamento do aplicativo, disponibilidade para dowload. | Disponibilidade na AppStore, numero de dowloads. | Ana Cecilia | Ana Cecilia e Stakeholders | Bruno Maia | Daniel Sena | Fazer | preparação para versão final, publicação nas plataformas, promoção do aplicativo, suporte aos usuarios | Problemas tecnicos, feedback negativo dos usuarios, problemas de marketing, rejeição da plataforma. | Infraestrutura de servidores, plataformas de distribuição, equipe de suporte. | Implementação | 300.32 | 2024-06-03 | Em andamento
5.4 | Suporte pós lançamento | Fase critica do ciclo de vida do aplicativo, fornecimento de assistencia aos usuarios. | Tempo de resolução de problemas, atualizações do software bem recebidas e sucedidas. | Daniel Sena | Ana Cecilia | Bruno Maia | Isabela Brito | Alugar | Resolução de problemas, atendimento ao cliente, feedback. | Sobrecarga da equipe de suporte, dificuldade em identificar e resolver problemas. | Equipe de suporte tecnico, canais de comunicação. | Implementação | 2756 | 2024-06-05 | Pendente
6.0 | Encerramento do projeto | Fase final do ciclo de vida do projeto, todas as atividades concluidas e o projeto é formalmente encerrado | Conclusão de todas as pendencias, documentação completa, avaliação do projeto | Bruno Maia | Ana Cecilia e Stakeholders | Daniel Sena | Isabela Brito | Fazer | Documentação final, avaliação do projeto. | Tarefas em aberto, documentação mal feita | Equipe de projeto, documentação, aprovações | Encerramento do projeto | 6064.58 | 2024-06-13 | Pendente
6.1 | Avaliação de desempenho do Projeto | Avaliar o desempenho do projeto, e a eficacia do mesmo em relação aos objetivos. | Identificar lições aprendidas, recomendações de melhorias e implementação das mesmas. | Bruno Maia | Ana Cecilia e Stakeholders | Daniel Sena | Juan Tapias | Fazer | Análise de dados, revisão de documentação | viés de confirmação, falta de participação, interpretações erradas. | Documentação do projeto, feedback dos Stakeholders | Encerramento do projeto | 1846 | 2024-06-13 | Pendente
6.2 | Documentação Final do Projeto | Registro de todas as informações relevantes e necessárias para o encerramento e arquivamento do projeto | Consistencia, aprovação final, precisão | Bruno Maia | Ana Cecilia e Stakeholders | Juan Tapias | Isabela Brito | Fazer | Compilação de documentos, revisão de documentos e consolidação das informações | Documentação incompleta, perda de documentos. | Documentação do projeto, feedback dos Stakeholders | Encerramento do projeto | 2272 | 2024-06-18 | Pendente
6.3 | Entrega de Resultados | Fornecer oficialmente os produtos, serviços e todas as entregas relacionadas ao projeto aos stakeholders relevantes | Expectativas não atendidas, falha na documentação | Ana Cecilia | Ana Cecilia e Stakeholders | Daniel Sena | Bruno Maia | Fazer | Preparação dos resultados, revisão da documentação, agendamento de entrega. | Expectativas não atendidas, problemas de documentação e comunicação rejeição dos resultados. | Produto ou serviço, plataforma de entre. | Encerramento do projeto | 740.67 | 2024-06-21 | Pendente
6.4 | Encerramento de Contratos e Pagamentos | Fase final do processo de gerenciamento dos contratos. | Conformidade com os termos contratuais, entregas concluidas, e avaliação de desempenho satisfatoria | Ana Cecilia | Ana Cecilia e Stakeholders | Bruno Maia | Juan Tapias | Fazer | Verificação de conformidade, finalização das entregas, arquivamento de documentação | Problemas financeiros, desacordo sobre entregas, falta de documentação | Contrato original, registros financeiros, documentação de entrega. | Encerramento do projeto | 674.5 | 2024-06-21 | Pendente